## Hoja1
Objetivos	Tarea	Febrero-Sem1	Febrero-Sem2	Febrero-Sem3	Febrero-Sem4	Marzo-Sem1	Marzo-Sem2	Marzo-Sem3	Marzo-Sem4	Abril-Sem1	Abril-Sem2	Abril-Sem3	Abril-Sem4	Mayo-Sem1	Mayo-Sem2	Mayo-Sem3	Mayo-Sem4	Junio-Sem1	Junio-Sem2
OE01	TE01: Lectura de literatura
OE02	TE02: Recolección de datos
	TE03: Preprocesamiento de los datos
	TE04: Filtrado de los datos
	TE05: Procesamiento de los datos
	TE06: Almacenamiento de datos
OE03	TE07: Análisis de Sentimientos
OE04	TE08: Implementación de interfaz.
	Informe y presentación de Tesis
	Defensa de Tesis.

*En caso de solo enfocarse en
Geolocalización de Twitter
Esto pasará a formar parte del
Procesamiento de los datos.